Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Вятский торгово-промышленный техникум»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Фотопроект «Мусор 24*7» - «Сколько мусора люди производят за 7 дней».

Социальная акция - флэш-моб

«Не проходи мимо Мусора»

Разработала социальный педагог

Перминова Екатерина Михайловна

г. Кирс

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2. Цели и задачи социального проекта

3. Планирование социального проекта и сроки реализации

4. План реализации социального проекта

5. Анализ ожидаемых результатов

Обоснование проекта.

Как прекрасен край, в котором мы живём! В любое время года нас чарует красота родной природы. Природа - наш дом! И мы должны любить и охранять её! Без природы жизнь на Земле прекратиться, а значит, как и миллионы лет назад, на Земле не будет ни одного живого организма. Человек очень сильно загрязняет природу, это очень актуальная современная проблема. В последнее время на людей во всём мире обрушивается гигантский поток информации о загрязнении природной среды. Можно было ожидать, что такой мощной лавины более, чем достаточно для того, чтобы ликвидировать экологическое невежество. Но, увы, с каждым годом проблема эта обостряется. Необходимо донести до каждого мысль о том, что, только оберегая природу, человечество сохранит саму жизнь на Земле. Современное общество – это общество с высоким уровнем потребления продуктов питания, предметов развлечений. А любое потребление всегда связано с отходами. Следовательно, чем больше человек потребляет, тем больше появляется мусора. Мусор! Как часто мы слышим это слово, а ещё – видим его на наших улицах. Скоро Земля превратится в одну большую свалку! Проблема мусора очень актуальна для любого населённого пункта нашей страны, в то числе, и для нашего города. Местное население не совсем бережно относится к окружающей среде: бросают мусор себе под ноги и устраивают свалки на улицах. Обслуживающие организации по обращению твердых бытовых отходов не своевременно вывозят мусор с территории нашего города и нашего района. Низкая социальная позиция среди населения к данной проблеме.

Люди! Остановитесь! Посмотрите по сторонам: это же наша страна, наши города, сёла, деревни, реки, леса, поля…И, к сожалению, мусор – тоже наш! Но только говорить об этой проблеме мало. Ведь от этого наши улицы не становятся чище. Может, не стоит ждать какого – то доброго волшебника, который придёт и наведёт чистоту в нашем селе, а попробовать что-нибудь самим сделать для этого? Наверное, подошло время не говорить, а действовать…

Мне пришла в голову идея – привлечь население нашего города, района и сделать всё самим!

Для этого надо разработать проект. Мне предстоит проанализировать ситуацию загрязнения в городе Кирс, привлечь внимание всех жителей задуматься над проблемой мусора в городе Кирсе, повысить активную социальную позицию населения. Я считаю, что общими усилиями можно навести порядок на улицах нашего города.

Гипотеза

- Загрязнение бытовыми отходами города;

- Отсутствие экологической культуры у населения;

- Низкая социальная позиция среди населения по вопросу загрязнённости города бытовыми отходами.

- Не своевременный вывод мусора обслуживающими организациями с территории города Кирс.

Цели:

- С помощью фотопроекта повысить уровень экологической культуры жителей города.

- Акцентировать проблематику своевременности вывоза мусора с территории города.

- Повысить уровень социальной активности среди населения по вопросу загрязнения города.

Задачи:

Провести ряд мероприятий, направленных на акцентирование проблематики вопроса загрязнённости города:

- опрос жителей города;

- проведение фотопроекта «Мусор 24*7» среди фотографов;

- проведение акции «Не проходи мимо Мусора» и привлечение общественности (родителей, жителей города, обучающихся техникума); (можно непосредственная акция онлайн и размещение по средствам социальных сетей (оффлайн) фото работ фотографов и результатов онлайн акции

Планирование социального проекта и сроки реализации:

Апрель 2023 – Август 2023 г.

Сроки реализации социального проекта определены, и я решила посвятить каждый месяц различным видам работ:

Апрель – проведение опроса среди населения города по вопросу загрязнённости мусором территории г. Кирса

Май – информирование о проведении фотопроекта, его критериев и сроков проведения в социальных сетях и по средствам сети интернет.

Июнь - Информирование времени и местах проведения социальной акции.

Подведение итогов фотопроекта.

Июль – Проведение акции по итогам фотопроекта, выставка фоторабот по результатам фотопроекта, размещение работ фотопроекта и результатов акции (фото отчет) в социальных сетях и по средствам сети интернет.

Август - оценка результатов социального проекта

Участники проекта:

- Фотографы и любители фотографии

- Учащиеся КОГПОАУ «Вятский торгово- промышленный техникум»

- Жители города Кирс и Верхнекамского района.

План реализации социального проекта.

1. Разработка опроса среди населения города по вопросу загрязнённости мусором территории г. Кирса и изготовление литовок.

2. Проведение листовочного опроса среди населения города по вопросу загрязнённости мусором территории г. Кирса

3. Проведение интернет опроса среди населения города

4. Подведение итогов опроса и обозначение актуальных проблем.

5. Разработка положения фотопроекта «Мусор 24*7»

6. Информирование о проведении фотопроекта, его критериев и сроков проведения в социальных сетях и по средствам сети интернет.

7. Подведение итогов фотопроекта «Мусор 24*7»

8. Фотовыставка по фотопроекту «Мусор 24*7»

8. Разработка и изготовление мобильных стендов с работами по фотопроекту «Мусор 24*7»

9. Информирование времени и местах проведения социальной акции «Не проходи мимо мусора».

10. Проведения социальной акции «Не проходи мимо мусора», в местах скопления мусора в городе:

10.1. Размещение мобильных стендов с работами по фотопроекту «Мусор 24*7» в местах проведения акции

10.2. Беседа с участниками акции «Не проходи мимо мусора» о проблеме загрязнения города

10.3. Предложение участникам акции сделать фотоработы в местах проведения акции «Не проходи мимо мусора».

10.4. Уборка мусора в местах проведения акции силами участников акции

11.  Выставка фоторабот по результатам фотопроекта в социальных сетях

12. Размещение результатов акции (фото отчет) «Не проходи мимо мусора» в социальных сетях и по средствам сети интернет.

13. Направление фото работ и фото отчета обслуживающим организациям по вывозу мусора с территории города

14. Обследование мест, ранее обозначенных как проблемные, загрязненные места.

15. Оценка результатов социального проекта

16. В случае успешных результатов наметить тиражирование социального проекта

Ожидаемые результаты:

- осознание значимости проблемы и улучшение эстетического и экологического состояния города;

- чистая от бытовых отходов территория города;

- осознанное повышение экологической культуры среди населения города;

- своевременный вывоз мусора с территории города обслуживающими организациями;

- активная социальная позиция среди населения по данному вопросу.

Методы реализации.

С целью привлечения внимания населения города к проблеме бытового загрязнения и активизации их действий на исправление данной ситуации я выбрала следующие методы:

- опрос населения;

- фотопроект;

- акция;

- беседа с участниками акции о проблеме загрязнения города;

- метод наблюдения;

- фото выставка;

- размещение в общественных местах фоторабот, призывающих жителей к наведению порядка в городе;

- использование ИКТ – технологий;

- размещение в социальных сетях и сети интернет фоторабот, призывающих жителей к наведению порядка в городе.

Анализ ожидаемых результатов

В результате социологического опроса, проведённого среди населения, выяснилось, что наиболее значимыми из экологических проблем в нашем городе являются: загрязнение улиц мусором, несвоевременный вывоз мусора обслуживающими организациями, низкая социальная позиция населения города к данной проблеме, не осведомленность населения о путях решения проблемы. Проведение фотопроекта привлекло внимание фотографов и любителей фотографии к проблематике загрязнения города. По средствам фотографии передана красота человеческого тела на фоне загрязненного города. С помощью проведения фотовыставки работ фотопроекта население города увидело проблему загрязнения города. На акции я обратилась с призывом к участникам «Не быть равнодушными, не проходить мимо, ведь может именно от твоего участия в данной проблеме будет локализована проблема загрязнения твоего города. Донести мусор до контейнера, не выкину по дороге с мыслями: «Так делаю все». Выйти на субботник около твоего дома, школы или работы. Позвонить обслуживающей организации и сообщить о переполненном контейнере с просьбой вывести скопившийся мусор. Не быть как все. А быть человеком, который видит, делает все что он в силах сделать здесь и сейчас.»

Силами участников акции были прибраны наиболее значимые, проблемные и загрязненные места города. Разметила фотоработы с фотопроекта и фотоотчёт с акции в социальных сетях с хештегом

# Молодежь - Мы за активную позицию против загрязнения города#.

Направила фотоработы и фотоотчёт управляющим организация с просьбой и надеждой, что их работа будет своевременной и качественной. Ранее загрязненные места города очистились от мусора и озеленились.

Моя работа нашла большой отклик и поддержку со стороны учащихся школы, родителей и земляков. Своими активными действиями я не только привлекла внимание к экологическим проблемам города, но и показала, что решение данных проблем зависит от нас - от каждого гражданина.